## приложение 1.1
Утверждаю:
Директор МУП "Электросеть"
__________________С.П. Бречалов
"______"_________________2019 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2020 - 2024 год и план их финансирования
Предприятие: МУП города Череповца "Электросеть"
[14 empty] | 2.6001e-07 | -3.6453e-06 | -2.9162e-06 | -3.3225e-06 | 2.0407e-06 | -7.5833e-06 | 2.6001e-07 | -3.6453e-06 | -2.9162e-06 | -3.3225e-06 | 2.0407e-06
[14 empty] | 197.0875 | 207.3501 | 194.2431 | 193.1549 | 202.2846 | 994.1201 | 173.519 | 183.051 | 169.215 | 167.426 | 175.861
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования**** | [5 empty] | Источники финансирования
[8 empty] | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024*** | Итого | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024*** | Итого | Амортизация 2020 года | Амортизация 2021 года | Амортизация 2022 года | Амортизация 2023 года | Амортизация 2024 года | Прибыль 2020года | Прибыль 2021года | Прибыль 2022года | Прибыль 2023года | Прибыль 2024года | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб. | примечание
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 994.1201 | 994.1201 | [6 empty] | 197.0875 | 207.3501 | 194.2431 | 193.1549 | 202.2845 | 994.1201 | 173.519 | 183.051 | 169.215 | 167.426 | 175.861 | 23.5685 | 24.2991 | 25.0281 | 25.7289 | 26.4236
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
| ТП-10/0,4 кВ |  | 174.55 |  |  | 31.5774 | 31.5774 | - | - | - | - | - | - | 4.511 | 6.0877 | 6.3177 | 6.0363 | 8.6247 | 31.5774 | 4.511 | 6.0877 | 6.3177 | 6.0363 | 8.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА | С | 64 | 2020 | 2024 | 4.696 | 4.696 | 6 | 8 | 8 | 21 | 21 | 64 | 0.40776 | 0.56 | 0.57736 | 1.5544 | 1.5964 | 4.696 | 0.40776 | 0.56 | 0.57736 | 1.5544 | 1.5964
1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА | С | 73 | 2020 | 2024 | 2.6637 | 2.6637 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 73 | 0.5011 | 0.47404 | 0.48826 | 0.59213 | 0.60812 | 2.6637 | 0.5011 | 0.47404 | 0.48826 | 0.59213 | 0.60812
1.3 | Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения | С |  | 2020 | 2024 | 2.3354 | 2.3354 | [6 empty] | 0.44016 | 0.4538 | 0.46742 | 0.48051 | 0.49348 | 2.3354 | 0.44016 | 0.4538 | 0.46742 | 0.48051 | 0.49348
1.4 | Замена в связи с физическим износом с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180, 315, 320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА | С | 34 | 2020 | 2024 | 14.1547 | 14.1547 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 | 2.3422 | 2.4148 | 2.4873 | 3.4092 | 3.5012 | 14.1547 | 2.3422 | 2.4148 | 2.4873 | 3.4092 | 3.5012
1.5 | Реконструкция ТП-1147 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С |  | 2020 | 2020 | 0.8198 | 0.8198 | [6 empty] | 0.8198 |  |  |  |  | 0.8198 | 0.8198
1.6 | Реконструкция ТП-123 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С | 0.63 | 2021 | 2021 | 1.3353 | 1.3353 |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 1.3353 |  |  |  | 1.3353 |  | 1.3353
1.7 | Реконструкция КНТП-52 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.84975 | 0.84975 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.84975 |  |  |  | 0.84975 |  | 0.84975
1.8 | Реконструкция ТП-302 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С | 0.63 | 2022 | 2022 | 1.1487 | 1.1487 |  |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  | 1.1487 |  |  | 1.1487 |  |  | 1.1487
1.9 | Реконструкция ТП-384 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С | 0.63 | 2022 | 2022 | 1.1487 | 1.1487 |  |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  | 1.1487 |  |  | 1.1487 |  |  | 1.1487
1.10 | Реконструкция ТП-382 (замена оборудования 10кВ, 04кВ) | С | 1.26 | 2024 | 2024 | 2.4255 | 2.4255 |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 2.4255 | 2.4255 |  |  |  |  | 2.4255
| Реконструкция РП-10 кВ |  |  |  |  | 174.4653 | 174.4653 | [6 empty] | 16.0135 | 32.4605 | 45.4787 | 44.7073 | 35.8053 | 174.4653 | 16.0135 | 32.4605 | 45.4787 | 44.7073 | 35.8053 | 0
1.11 | Реконструкция РП-18 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 15 | 2021 | 2021 | 15.9059 | 15.9059 |  | 15 | [5 empty] | 15.9059 |  |  |  | 15.9059 | 0 | 15.9059
1.12 | Реконструкция РП-6 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 12 | 2020 | 2020 | 16.0135 | 16.0135 | 12 | [5 empty] | 16.0135 | 0 |  |  |  | 16.0135 | 16.0135 | 0
1.13 | Реконструкция РП-14 с заменой МВ на ВВ отходящих ячеек, реконструкция схемы РЗА | С | 10 | 2021 | 2021 | 8.5331 | 8.5331 |  | 10 | [5 empty] | 8.5331 |  |  |  | 8.5331 |  | 8.5331
1.14 | Реконструкция РП-15 с заменой МВ на ВВ отходящих ячеек, реконструкция схемы РЗА | С | 9 | 2021 | 2021 | 8.0215 | 8.0215 |  | 9 | [5 empty] | 8.0215 |  |  |  | 8.0215 |  | 8.0215
1.15 | Реконструкция РП-9 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 12 | 2022 | 2022 | 14.1932 | 14.1932 |  |  | 12 | [5 empty] | 14.1932 |  |  | 14.1932 |  |  | 14.1932
1.16 | Реконструкция РП-Котельная №1 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 8 | 2022 | 2022 | 11.7603 | 11.7603 |  |  | 8 | [5 empty] | 11.7603 |  |  | 11.7603 |  |  | 11.7603
1.17 | Реконструкция РП-3 с заменой МВ на ВВ отходящих ячеек, реконструкция схемы РЗА | С | 13 | 2022 | 2022 | 10.6464 | 10.6464 |  |  | 13 | [5 empty] | 10.6464 |  |  | 10.6464 |  |  | 10.6464
1.18 | Реконструкция РП-5 с заменой МВ на ВВ отходящих ячеек, реконструкция схемы РЗА | С | 10 | 2022 | 2022 | 8.8789 | 8.8789 |  |  | 10 | [5 empty] | 8.8789 |  |  | 8.8789 |  |  | 8.8789
1.19 | Реконструкция РП-8 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 13 | 2023 | 2023 | 19.3706 | 19.3706 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 19.3706 |  | 19.3706 |  |  |  | 19.3706
1.20 | Реконструкция РП-13 с заменой МВ на ВВ отходящих ячеек, реконструкция схемы РЗА | С | 13 | 2024 | 2024 | 12.1347 | 12.1347 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 12.1347 | 12.1347 |  |  |  |  | 12.1347
1.21 | Реконструкция РП-11 с установкой ячеек КСО, замена оборудования | С | 19 | 2023 | 2023 | 25.3367 | 25.3367 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 25.3367 | 0 | 25.3367 |  |  |  | 25.3367 | 0
1.22 | Реконструкция РП-10 с заменой отходящих, вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | С | 14 | 2024 | 2024 | 11.8978 | 11.8978 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 11.8978 | 11.8978 |  |  |  |  | 11.8978
1.23 | Реконструкция РП-19 с заменой отходящих, вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | С | 14 | 2024 | 2024 | 11.7728 | 11.7728 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 11.7728 | 11.7728 |  |  |  |  | 11.7728
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  | 4.88 |  |  | 2.3259 | 2.3259 | 0 | 1.15 | 1.2 | 1.53 | 1 | 4.88 |  | 0.57633 | 0.67893 | 0.55619 | 0.51445 | 2.3259 | 0 | 0.57633 | 0.67893 | 0.55619 | 0.51445
1.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-3 - КТП- 5 в п. Кадуй | С | 1.15 | 2021 | 2021 | 0.57633 | 0.57633 |  | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  | 0.57633 |  |  |  | 0.57633 |  | 0.57633
1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-12 - ТП- 8А в п. Кадуй | С | 1.2 | 2022 | 2022 | 0.67893 | 0.67893 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 0.67893 |  |  | 0.67893 |  |  | 0.67893
1.26 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КТП-9 - ТП- 12 в п. Кадуй | С | 1.53 | 2023 | 2023 | 0.55619 | 0.55619 |  |  |  | 1.53 |  | 1.53 |  |  |  | 0.55619 |  | 0.55619 |  |  |  | 0.55619
1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ оп. №40 - КТПН-газовая котельная в п. Кадуй | С | 1 | 2024 | 2024 | 0.51445 | 0.51445 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.51445 | 0.51445 |  |  |  |  | 0.51445
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | 13.06 |  |  | 17.9284 | 17.9284 | 1.905 | 5.095 | 1.65 | 1.06 | 3.35 | 13.06 | 2.4725 | 6.8218 | 2.7092 | 0.93579 | 4.9891 | 17.9284 | 2.4725 | 6.8218 | 2.7092 | 0.93579 | 4.9891
1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ул. Матуринская, ул. Речников | С | 0.715 | 2020 | 2020 | 0.92544 | 0.92544 | 0.715 |  |  |  |  | 0.715 | 0.92544 |  |  |  |  | 0.92544 | 0.92544
1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2112 по ул. Песчаная, ул. Портовая | С | 0.265 | 2021 | 2021 | 0.33695 | 0.33695 |  | 0.265 |  |  |  | 0.265 |  | 0.33695 |  |  |  | 0.33695 |  | 0.33695
1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 до ГСК-Пламя | С | 0.25 | 2021 | 2021 | 0.29044 | 0.29044 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.29044 |  |  |  | 0.29044 |  | 0.29044
1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 по ул. Ивачевская Л-1, Л-2 | С | 1.58 | 2021 | 2021 | 2.0115 | 2.0115 |  | 1.58 |  |  |  | 1.58 |  | 2.0115 |  |  |  | 2.0115 |  | 2.0115
1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Дзержинского | С | 0.15 | 2022 | 2022 | 0.19684 | 0.19684 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.19684 |  |  | 0.19684 |  |  | 0.19684
1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-704 по пр. Советский | С | 0.3 | 2022 | 2022 | 0.35874 | 0.35874 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.35874 |  |  | 0.35874 |  |  | 0.35874
1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-23 по ул. Осенняя ГСК | С | 0.76 | 2023 | 2023 | 0.93579 | 0.93579 |  |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  | 0.93579 |  | 0.93579 |  |  |  | 0.93579
1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 по ул. Матуринская | С | 1.5 | 2022 | 2022 | 2.1536 | 2.1536 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 2.1536 |  |  | 2.1536 |  |  | 2.1536
1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 по ул. Матуринская | С | 1.4 | 2024 | 2024 | 2.122 | 2.122 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 2.122 | 2.122 |  |  |  |  | 2.122
1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 по ул. Матуринская, ул. Совхозная | С | 1.6 | 2024 | 2024 | 2.4255 | 2.4255 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 2.4255 | 2.4255 |  |  |  |  | 2.4255
1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 по ул. М.Горького | С | 0.35 | 2024 | 2024 | 0.44167 | 0.44167 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.44167 | 0.44167 |  |  |  |  | 0.44167
1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-9 по ул. Заводская в п. Кадуй | С | 0.54 | 2020 | 2020 | 0.67206 | 0.67206 | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 | 0.67206 |  |  |  |  | 0.67206 | 0.67206
1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-9 по ул. Карла-Маркса в п. Кадуй | С | 0.65 | 2020 | 2020 | 0.80896 | 0.80896 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.80896 |  |  |  |  | 0.80896 | 0.80896
1.41 | Новое строительство ВЛ-0,4кВ ф. Матурино | С | 3 | 2020 | 2021 | 4.249 | 4.249 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0.066024 | 4.1829 |  |  |  | 4.249 | 0.066024 | 4.1829
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 72.7739 | 72.7739 | [6 empty] | 13.8312 | 14.4711 | 14.7674 | 14.7895 | 14.9147 | 72.7739 | 13.8312 | 14.4711 | 14.7674 | 14.7895 | 14.9147
1.3.1. | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня Меркурий | С |  | 2020 | 2024 | 49.5378 | 49.5378 | [6 empty] | 9.3367 | 9.6261 | 9.9149 | 10.1925 | 10.4677 | 49.5378 | 9.3367 | 9.6261 | 9.9149 | 10.1925 | 10.4677
1.3.2. | Создание системы телемеханики на ТП | П |  | 2020 | 2024 | 13.2361 | 13.2361 | [6 empty] | 2.4946 | 2.845 | 2.8525 | 2.597 | 2.447 | 13.2361 | 2.4946 | 2.845 | 2.8525 | 2.597 | 2.447
1.3.3. | АИИС КУЭ нижнего уровня новое строительство | П |  | 2020 | 2024 | 10 | 10 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
| КЛ-10 кВ |  | 117.85 |  |  | 350.9017 | 350.9017 | 22.6 | 22.65 | 21.4 | 25.2 | 26 | 117.85 | 65.6276 | 64.5331 | 63.0535 | 75.3953 | 82.2922 | 350.9017 | 65.6276 | 64.5331 | 63.0535 | 75.3953 | 82.2922
2.1 | Новое строительство КЛ-10кВ взамен изношенных, определенных к замене по результатам обследования диагностической лаборатории | С | 85 | 2020 | 2024 | 255.1479 | 255.1479 | 6 | 12 | 19 | 23 | 25 | 85 | 16.4246 | 35.1807 | 56.3367 | 69.123 | 78.0828 | 255.1479 | 16.4246 | 35.1807 | 56.3367 | 69.123 | 78.0828
2.2 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП-9- РТП-10кВ (район ул. Данилова-ул. Курманова) | С | 16 | 2020 | 2020 | 47.3392 | 47.3392 | 16 |  |  |  |  | 16 | 47.3392 |  |  |  |  | 47.3392 | 47.3392
2.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-22 - РП-29 | С | 1.5 | 2021 | 2021 | 4.1744 | 4.1744 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 4.1744 |  |  |  | 4.1744 |  | 4.1744
2.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-389 - ТП- 358 | С | 0.8 | 2022 | 2022 | 2.2932 | 2.2932 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 2.2932 |  |  | 2.2932 |  |  | 2.2932
2.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-23 - ТП- 107 | С | 1 | 2023 | 2023 | 2.9467 | 2.9467 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.9467 |  | 2.9467 |  |  |  | 2.9467
2.6 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-12 - ТП- 1812 | С | 0.6 | 2023 | 2023 | 1.892 | 1.892 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.892 |  | 1.892 |  |  |  | 1.892
2.7 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-258 - ТП- 256 | С | 1 | 2024 | 2024 | 4.2094 | 4.2094 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.2094 | 4.2094 |  |  |  |  | 4.2094
2.8 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-2 - ТП- 123 | С | 0.6 | 2020 | 2020 | 1.2531 | 1.2531 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1.2531 |  |  |  |  | 1.2531 | 1.2531
2.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-2 - ТП- 61 | С | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.82706 | 0.82706 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.82706 |  |  |  | 0.82706 |  | 0.82706
2.10 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-34 - ТП- 92 | С | 0.3 | 2022 | 2022 | 0.69727 | 0.69727 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.69727 |  |  | 0.69727 |  |  | 0.69727
2.11 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП-Искра - РП- 13 каб.А, каб.В | С | 1.3 | 2022 | 2022 | 3.7264 | 3.7264 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 3.7264 |  |  | 3.7264 |  |  | 3.7264
2.12 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-45 - ТП- 89 | С | 0.6 | 2023 | 2023 | 1.4336 | 1.4336 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.4336 |  | 1.4336 |  |  |  | 1.4336
2.13 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ф. Матурино | С | 8.75 | 2020 | 2021 | 24.9616 | 24.9616 |  | 8.75 |  |  |  | 8.75 | 0.61072 | 24.3509 |  |  |  | 24.9616 | 0.61072 | 24.3509
| КЛ-0,4 кВ |  | 10.408 |  |  | 30.895 | 30.895 | 1.955 | 1.977 | 1.546 | 1.868 | 3.062 | 10.408 | 5.9 | 6.133 | 5.976 | 6.095 | 6.791 | 30.895 | 5.9 | 6.133 | 5.976 | 6.095 | 6.791
2.14 | Новое строительство КЛ-0,4 кВ взамен изношенных | С | 10.408 | 2020 | 2024 | 30.895 | 30.895 | 1.955 | 1.977 | 1.546 | 1.868 | 3.062 | 10.408 | 5.9 | 6.133 | 5.976 | 6.095 | 6.791 | 30.895 | 5.9 | 6.133 | 5.976 | 6.095 | 6.791
| РП-10 кВ |  | 2 |  |  | 46.645 | 46.645 | 2 |  |  |  |  | 2 | 46.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.645 | 46.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Строительство РП (взамен cуществующей РП-4, ТП-35) | С | 2 | 2020 | 2020 | 46.645 | 46.645 | 2 |  |  |  |  | 2 | 46.645 |  |  |  |  | 46.645 | 46.645
| ТП-10/0,4 кВ |  | 6.3 |  |  | 49.8557 | 49.8557 | 0 | 2.52 | 2.52 | 1.26 | 0 | 6.3 |  | 28.0134 | 14.4269 | 7.4154 |  | 49.8557 | 0 | 28.0134 | 14.4269 | 7.4154 | 0
2.16 | Новое строительство ТП (взамен существующих) | С | 6.3 |  |  | 49.8557 | 49.8557 | 0 | 2.52 | 2.52 | 1.26 | 0 | 6.3 |  | 28.0134 | 14.4269 | 7.4154 |  | 49.8557 | 0 | 28.0134 | 14.4269 | 7.4154 | 0
2.16.1 | Новое строительство ТП-34 (демонтаж строительной части) | С | 1.26 | 2021 | 2021 | 7.0033 | 7.0033 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 7.0033 |  |  |  | 7.0033 |  | 7.0033
2.16.2 | Новое строительство ТП-301 (демонтаж строительной части) | С | 1.26 | 2022 | 2022 | 7.2134 | 7.2134 |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  |  | 7.2134 |  |  | 7.2134 |  |  | 7.2134
2.16.3 | Новое строительство ТП-303 (демонтаж строительной части) | С | 1.26 | 2022 | 2022 | 7.2134 | 7.2134 |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  |  | 7.2134 |  |  | 7.2134 |  |  | 7.2134
2.16.4 | Новое строительство ТП-312 (демонтаж строительной части) | С | 1.26 | 2023 | 2023 | 7.4154 | 7.4154 |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 7.4154 |  | 7.4154 |  |  |  | 7.4154
2.16.5 | Новое строительство БКТП ЗШК, ф. Матурино | С | 1.26 | 2021 | 2021 | 21.01 | 21.01 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 21.01 |  |  |  | 21.01 |  | 21.01
Строительство кабельных сооружений
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 21.2452 | 21.2452 | [6 empty] | 3.9668 | 3.6865 | 4.901 | 4.6822 | 4.0088 | 21.2452 | 3.9668 | 3.6865 | 4.901 | 4.6822 | 4.0088
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия | С |  | 2020 | 2024 | 8.4363 | 8.4363 | [6 empty] | 1.3293 | 1.7018 | 1.7528 | 1.8019 | 1.8506 | 8.4363 | 1.3293 | 1.7018 | 1.7528 | 1.8019 | 1.8506
2.2.2 | Реконструкция ТП-542 (дренаж) | С | 1 | 2020 | 2020 | 0.71249 | 0.71249 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.71249 |  |  |  |  | 0.71249 | 0.71249
2.2.3 | Реконструкция ТП-121 (дренаж) | С | 1 | 2020 | 2020 | 0.82462 | 0.82462 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.82462 |  |  |  |  | 0.82462 | 0.82462
2.2.4 | Реконструкция ТП-258 (дренаж) | С | 1 | 2021 | 2021 | 0.85018 | 0.85018 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.85018 |  |  |  | 0.85018 |  | 0.85018
2.2.5 | Реконструкция ТП-396 (дренаж) | С | 1 | 2022 | 2022 | 1.1039 | 1.1039 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.1039 |  |  | 1.1039 |  |  | 1.1039
2.2.6 | Реконструкция ТП-2113 (дренаж) | С | 1 | 2022 | 2022 | 0.87569 | 0.87569 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.87569 |  |  | 0.87569 |  |  | 0.87569
2.2.7 | Реконструкция ТП-1812 (дренаж) | С | 1 | 2023 | 2023 | 0.90021 | 0.90021 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.90021 |  | 0.90021 |  |  |  | 0.90021
2.2.8 | Реконструкция ТП-1814 (дренаж) | С | 1 | 2023 | 2023 | 0.77882 | 0.77882 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.77882 |  | 0.77882 |  |  |  | 0.77882
2.2.9 | Реконструкция ТП-1816 (дренаж) | С | 1 | 2024 | 2024 | 0.92451 | 0.92451 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.92451 | 0.92451 |  |  |  |  | 0.92451
2.2.10 | Модернизация ИСБ (интегрированной системы безопасности) электросетевого хозяйства | С |  | 2020 | 2024 | 5.8384 | 5.8384 | [6 empty] | 1.1004 | 1.1345 | 1.1685 | 1.2013 | 1.2337 | 5.8384 | 1.1004 | 1.1345 | 1.1685 | 1.2013 | 1.2337
2.3. | Приобретение автотранспорта |  | 27 |  |  | 70.4585 | 70.4585 | [6 empty] | 14.5514 | 20.2676 | 10.9057 | 6.813 | 17.9208 | 70.4585 | 14.5514 | 20.2676 | 10.9057 | 6.813 | 17.9208
2.3.1 | Автокран ( взамен автокрана КС-35715-1, № А 364АР35, 1997г. | С | 1 | 2020 | 2020 | 6.4584 | 6.4584 | [6 empty] | 6.4584 |  |  |  |  | 6.4584 | 6.4584
2.3.2 | Дизель-генератор (250кВа) на прицепе | С | 1 | 2020 | 2020 | 1.7491 | 1.7491 | [6 empty] | 1.7491 |  |  |  |  | 1.7491 | 1.7491
2.3.3 | Рено-логан ( взамен Рено-Логан 2011г.) | С | 1 | 2020 | 2020 | 0.76618 | 0.76618 | [6 empty] | 0.76618 |  |  |  |  | 0.76618 | 0.76618
2.3.4 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №А245ХМ35, 2010г.) дизель | С | 1 | 2020 | 2020 | 1.0624 | 1.0624 | [6 empty] | 1.0624 |  |  |  |  | 1.0624 | 1.0624
2.3.5 | ГАЗ - 27527( взамен ГАЗ-27527 №А512ХМ35, 2010г.) дизель | С | 1 | 2021 | 2021 | 1.0953 | 1.0953 | [7 empty] | 1.0953 |  |  |  | 1.0953 |  | 1.0953
2.3.6 | Автогидроподъемник ( взамен автоподьемника АПТЛ-17Б, №А971ЕТ35, 2003г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 6.198 | 6.198 | [7 empty] | 6.198 |  |  |  | 6.198 |  | 6.198
2.3.7 | ГАЗ - 330273 ( взамен ГАЗ-330273 №У119КВ35, 2009г.) | С | 1 | 2020 | 2020 | 1.2314 | 1.2314 | [6 empty] | 1.2314 |  |  |  |  | 1.2314 | 1.2314
2.3.8 | Экскаватор-погрузчик ( взамен экскаватора САТ-432 №8912ВУ35, 2004г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 7.5464 | 7.5464 | [7 empty] | 7.5464 |  |  |  | 7.5464 |  | 7.5464
2.3.9 | Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 ( взамен ГАЗ-САЗ-35071 №А166КХ35, 2004г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 2.0531 | 2.0531 | [7 empty] | 2.0531 |  |  |  | 2.0531 |  | 2.0531
2.3.10 | ГАЗ - 330273 ( взамен ГАЗ-330273 №В246МК35, 2010г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 1.0543 | 1.0543 | [7 empty] | 1.0543 |  |  |  | 1.0543 |  | 1.0543
2.3.11 | ГАЗ - 3309 ( взамен ГАЗ-3309 №А502ХС35, 2008г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 1.6092 | 1.6092 | [7 empty] | 1.6092 |  |  |  | 1.6092 |  | 1.6092
2.3.12 | Ш-Нива ( взамен Ш.Нивы №А652УЕ35, 2009г.) | С | 1 | 2021 | 2021 | 0.71136 | 0.71136 | [7 empty] | 0.71136 |  |  |  | 0.71136 |  | 0.71136
2.3.13 | Ниссан-Террано ( взамен Ниссан-Террано №Е065РА35, 2015г.) |  | 1 | 2022 | 2022 | 1.2574 | 1.2574 | [8 empty] | 1.2574 |  |  | 1.2574 |  |  | 1.2574
2.3.14 | Экскаватор-погрузчик( взамен экскаватора САТ-434 №6423ВА35, 2008г.) | С | 1 | 2022 | 2022 | 7.392 | 7.392 | [8 empty] | 7.392 |  |  | 7.392 |  |  | 7.392
2.3.15 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №В552РХ35, 2012г.) дизель | С | 1 | 2022 | 2022 | 1.1282 | 1.1282 | [8 empty] | 1.1282 |  |  | 1.1282 |  |  | 1.1282
2.3.16 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №В544РХ35, 2011г.) дизель | С | 1 | 2022 | 2022 | 1.1282 | 1.1282 | [8 empty] | 1.1282 |  |  | 1.1282 |  |  | 1.1282
2.3.17 | Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 ( взамен ГАЗ-САЗ-35071 №В049СА35, 2011г.) | С | 1 | 2023 | 2023 | 2.1739 | 2.1739 | [9 empty] | 2.1739 |  | 2.1739 |  |  |  | 2.1739
2.3.18 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №Е933АР35, 2013г.) дизель | С | 1 | 2023 | 2023 | 1.1598 | 1.1598 | [9 empty] | 1.1598 |  | 1.1598 |  |  |  | 1.1598
2.3.19 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №Е934АР35, 2013г.) дизель | С | 1 | 2023 | 2023 | 1.1598 | 1.1598 | [9 empty] | 1.1598 |  | 1.1598 |  |  |  | 1.1598
2.3.20 | ГАЗ - 27527 ( взамен ГАЗ-27527 №Е935АР35, 2013г.) дизель | С | 1 | 2023 | 2023 | 1.1598 | 1.1598 | [9 empty] | 1.1598 |  | 1.1598 |  |  |  | 1.1598
2.3.21 | ГАЗ - 27057 ( взамен ГАЗ-27527 №Е997МЕ35, 2013г.) дизель | С | 1 | 2023 | 2023 | 1.1598 | 1.1598 | [9 empty] | 1.1598 |  | 1.1598 |  |  |  | 1.1598
2.3.22 | УАЗ - 390995 ( взамен УАЗ-390995 №Е041НВ35, 2013г.) | С | 1 | 2024 | 2024 | 0.73614 | 0.73614 | [10 empty] | 0.73614 | 0.73614 |  |  |  |  | 0.73614
2.3.23 | УАЗ - 390995( взамен УАЗ-390995 №Е042НВ35, 2013г.) | С | 1 | 2024 | 2024 | 0.73614 | 0.73614 | [10 empty] | 0.73614 | 0.73614 |  |  |  |  | 0.73614
2.3.24 | Хундай-Элантра( взамен Хундай-Элантра №Е126СН35, 2015г.) | С | 1 | 2024 | 2024 | 1.5085 | 1.5085 | [10 empty] | 1.5085 | 1.5085 |  |  |  |  | 1.5085
2.3.25 | Автогидроподъемник ( взамен автогидроподьемника ПСС-131, №Е216МК35 2013г.) | С | 1 | 2024 | 2024 | 6.7339 | 6.7339 | [10 empty] | 6.7339 | 6.7339 |  |  |  |  | 6.7339
2.3.26 | Экскаватор-погрузчик ( взамен экскаватора САТ-432F, 2014г.) | С | 1 | 2024 | 2024 | 8.2062 | 8.2062 | [10 empty] | 8.2062 | 8.2062 |  |  |  |  | 8.2062
2.3.27 | МАЗ 5550С3-521-000 (вместо Самосвал гос.№278) | С | 1 | 2020 | 2020 | 3.2839 | 3.2839 | [6 empty] | 3.2839 |  |  |  |  | 3.2839 | 3.2839
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | П | 14,685 км КЛ-0,4 кВ 25,05 км ВЛ-0,4 кВ | 2020 | 2024 | 91.8058 | 91.8058 | 2,937 км КЛ-0,4 кВ 5,01 км ВЛ-0,4 кВ | 2,937 км КЛ-0,4 кВ 5,01 км ВЛ-0,4 кВ | 2,937 км КЛ-0,4 кВ 5,01 км ВЛ-0,4 кВ | 2,937 км КЛ-0,4 кВ 5,01 км ВЛ-0,4 кВ | 2,937 км КЛ-0,4 кВ 5,01 км ВЛ-0,4 кВ | 14,685 км КЛ-0,4 кВ 25,05 км ВЛ-0,4 кВ | 17.3031 | 17.8395 | 18.3747 | 18.8892 | 19.3992 | 91.8058 | [5 empty] | 17.3031 | 17.8395 | 18.3747 | 18.8892 | 19.3992
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 150 кВт | П | 6,405 км КЛ-0,4 кВ 5,615 км ВЛ-0,4 кВ 1,385 км КЛ-10 кВ | 2020 | 2024 | 33.2423 | 33.2423 | 1,281 км КЛ-0,4 кВ 1,123 км ВЛ-0,4 кВ 0,277 км КЛ-10 кВ | 1,281 км КЛ-0,4 кВ 1,123 км ВЛ-0,4 кВ 0,277 км КЛ-10 кВ | 1,281 км КЛ-0,4 кВ 1,123 км ВЛ-0,4 кВ 0,277 км КЛ-10 кВ | 1,281 км КЛ-0,4 кВ 1,123 км ВЛ-0,4 кВ 0,277 км КЛ-10 кВ | 1,281 км КЛ-0,4 кВ 1,123 км ВЛ-0,4 кВ 0,277 км КЛ-10 кВ | 6,405 км КЛ-0,4 кВ 5,615 км ВЛ-0,4 кВ 1,385 км КЛ-10 кВ | 6.2654 | 6.4596 | 6.6534 | 6.8397 | 7.0243 | 33.2423 | [5 empty] | 6.2654 | 6.4596 | 6.6534 | 6.8397 | 7.0243
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Согласовано:
| Главный инженер МУП "Электросеть" | [6 empty] | А.А. Пестерев
| Заместитель главного инженера МУП "Электросеть" | [6 empty] | А.А. Акентьев
| Начальник ПТС МУП "Электросеть" | [6 empty] | А.Ю. Прямикова
| Начальник ПЭО МУП "Электросеть" | [6 empty] | А.И. Борисов